114年臺北市政府消防局召募救護義消訓練計畫
中華民國114年2月21日北市消護字第1143009062號函訂定
1. 計畫宗旨：為激勵社會大眾秉持「以服務充實人生，用關懷增進溫情」的理念，發揮「助人最樂，服務最榮」之精神，進而擁抱「鳳凰情」，展現「天使心」，踴躍投入義消行列，積極散播服務種子，同為協助緊急救護工作及增進社會安祥而奉獻心力。
2. 義勇消防總隊緊急救護大隊服務項目：
  1. 每年協勤時數至少100小時，每日協勤時間自8時至22時為原則。
  2. 勤務內容：救護車協勤及支援救護勤務、參與演習救護演練、支援宣導活動及急救推廣等。
3. 召募對象：
  1. 符合「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」第四條及第六條規定。
  2. 具備初級救護技術員（EMT1）以上合格證書，且證照有效期限在114年12月31日（含）以後。
  3. 高中（以上）學校畢業或同等學歷。
  4. 具助人熱忱與服務志趣，且願意參與救護及相關工作者。
4. 召募名額：預定20至30人，並視實際報名及考核情況做召募人數上調整。
5. 辦理方式：（詳如附件1、2）
  1. 報名、調查及面試（含測試）：
    1. 報名人員依規定繳交報名資料，由本局函請本府警察局調查報名人員之刑案資料。
    2. 面談（含測試）：
      1. 時間及地點：5月24日（星期六，上午9時起），本局3樓會議室（臺北市信義區松仁路1號），並依循現場工作人員引導。
      2. 測試：學員具EMT1以上證照，考量救護地點若為無電梯樓層時，需將急救器材及患者搬運上下樓，故協勤人員應具備基本體能始能協助救護人員進行急救。測試內容為操作擔架床、折疊式搬運椅等內容。（詳附件2 三、各階段評核重點及配分百分比）。
      3. 面談結果預計6月5日（星期四）前，以電子郵件方式通知當天面試人員結果。
  2. 訓練課程：
    1. 救護訓練考核。
    2. 義勇消防人員基本訓練。
    3. 分隊（含救護車）實習及結業考核暨訓練。
  3. 有關救護訓練考核及結業考核之目的，係協助參訓人員及早熟悉本局各項救護流程及操作，非屬法規規定繼續教育範疇，將不予登錄衛生福利部緊急醫療管理系統。
  4. 救護訓練考核地點：暫定本局松江分隊6樓救護教室(臺北市中山區松江路25巷9號)。
6. 訓練期程：
  1. 救護訓練考核（含不定期小考）：6月21日、6月22日、6月28日、6月29日（8時至17時30分），並依學員學習情形增加夜間加強訓練（6月25及26日19時至21時）；另訓練考核結果，預計於7月15日前，以電子郵件方式通知訓練人員。
  2. 義勇消防人員基本訓練：依本局民力運用科規劃期程辦理，預計7月下旬（8時30分至17時30分）訓練地點暫訂本局10樓禮堂。
  3. 分隊（含救護車）實習及結業考核暨訓練：7月21日至11月2日共15週期間（原則每人每週1次、每次3小時，19時至22時），每人需至少至分隊實習（備勤）12次，並進行平時測驗及個案報告；11月9日進行結業考核暨訓練（含筆試與綜合演練）。
7. 報名時間與方式：
  1. 報名時間：即日起至114年4月30日（星期三）止。
  2. 通知面談日期：114年5月6日至5月10日，採電子郵件方式通知，無法參加面談者視同放棄本次報名。
  3. 報名方式：
    1. 請至https://reurl.cc/zp7ngy填寫相關資料。
    2. 為即時通知最新消息，將請報名人員加入LINE群。
    3. 以下資料郵寄本局：送達日或郵戳114年4月30日為限（110050臺北市信義區松仁路1號3樓緊急救護科）
      1. 臺北市政府消防局履行個人資料保護法同意書。
      2. 臺北市政府消防局救護義消召募訓練計畫面談表(為減少字跡辨識衍生問題，請勿手寫)。
      3. 檔案下載位置：本局網站/業務服務/緊急救護/救護義消。
    4. 請提供3個月內2吋半身證件照片(可用手機自拍，面試當日學員與照片差異甚大者，將納入面試評核成績)；並傳送至電子信箱：ab3033@gov.taipei（檔案名稱：姓名；郵件主旨：報名救護義消）。
8. 當年度新進救護義消人員於分隊（含救護車）實習階段非屬正式協勤，不依本市義勇消防人員編組訓練服勤管理要點請領費用；正式分發派駐分隊後，應參與分隊協勤滿3個月後，始能參加本局相關救護宣導或演習等勤務；惟經本局同意之勤務，不再此限。
9. 聯絡人：曾先生，（02）2729-7668轉6422。
10. 獎懲
本案相關出力人員，緊急救護科業務承辦人計1名，嘉獎2次；緊急救護科督（協）辦人員計3名，各嘉獎1次，惟未依規定辦理人員報名程序致影響學員參加權益之承（督、協）辦人，視情節輕重給予申誡1次以上之處分。

附件1
臺北市政府消防局114年度召募救護義消訓練工作時程表
階段	月份	計畫主題	計畫內容
一	4、5	審核及通知人員	本局審核報名相關資料，並函本府警察局調查報名人員刑事紀錄。 / 通知符合資格人員進行面談（含測試）：公布時間及地點。
二	5、6	面談（含測試）及公告錄取名單	面談（含測試）：面談、測試及公告錄取參訓學員名單。 / 公告開課訊息：上課時間及地點、攜帶物品、注意事項等。
三	6	救護訓練考核（含不定期小考測驗）	發放訓練時間表，並請學員進行救護車實習排班。 / 進行課堂課程，第四天進行考核（筆試與綜合演練）。 / 依學員學習情形，增加夜間加強訓練。
四	7	義勇消防人員基本訓練	公布救護訓練考核成績及通過名單，合格人員參加本市義勇消防新進人員基本訓練。 / 暫訂於7月下旬。
五	7至11	分隊（含救護車）實習及結業考核暨訓練	救護車裝備器材介紹。 / 分隊實習說明會：駐點介紹、成績考核、發放實習手冊、確認保險事宜。 / 實習期間不定期平時測驗；實習結束後，進行結業考核暨訓練（含筆試與綜合演練）。
六	11	成績計算與分發作業	期末座談會：個案報告、繳交實習手冊、填寫分隊志願序。 / 結算各階段成績，並依志願及成績分發。 / 進行本年度召募計畫分享討論會。 / 派駐分隊，參與分隊協勤。 / 當年度新進救護義消人員於正式分發派駐分隊後，應參與分隊協勤滿3個月後，始能參加本局相關救護宣導或演習等勤務；惟經本局同意之勤務，不再此限。
七	115年1月	協勤考核及證照展延	完成1年之分隊協勤，並達到規定出席率者，由本局及緊急救護大隊進行團隊協勤考核，若未能通過測驗者，將逕行退隊。 / 持續參與緊急救護大隊協勤及繼續教育訓練，並達到規定出席率及通過測驗者，由本局展延證照效期。 / 新進人員皆須定期參與每年常訓及繼續教育（累計EMT繼續教育訓練時數）。

附件2
臺北市政府消防局召募救護義消訓練須知
依據「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」規定，由各級消防機關進行基本及專業訓練。為挑選適任人員及維持高品質協勤，由本計畫相關訓練課程包含救護訓練考核、義勇消防人員基本訓練及分隊（救護車）實習，全程由本市義消總隊緊急救護大隊（以下簡稱：義消救護大隊）進行相關督考及管理等事宜。
    1. 救護訓練考核：
本局依據「救護技術員管理辦法」第四條規定得辦理救護訓練，由本局緊急救護訓練教官團（或持有緊急救護訓練助教證以上資格之中級以上救護技術員）擔任師資，另考量實務需求加強部分科目配賦時數，相關請假訊息請參閱六、訓練注意事項（一）。
學員完成救護訓練考核，始得進行義勇消防人員基本訓練。本局緊急救護科及義消救護大隊綜評所有表現（含測驗成績），同時考量本局救護義消協勤地點之可容訓人數，按照分數排序（由高至低），圈選下階段分隊（含救護車）實習之人員。
    1. 分隊（含救護車）實習
本局規劃實習時間區段後，由實習人員選填，實習時間依照個人志願選填，原則為期15週，每週1次，時間為3小時（屆時本局依實際情形調整並通知）。
實習人員必須填寫「分隊實習手冊」，內容包含：備勤紀錄、個案紀錄、個人自我檢視及大隊評核等內容，實習期間，須至少進行1次個案報告。報告內容、格式及撰寫重點等，另案由義消救護大隊提供範例及說明。
本階段將由義消救護大隊編排實習指導人員進行考核，並由本局緊急救護科及義消救護大隊綜合考評錄取及格人員。
    1. 各階段評核重點及配分百分比
評核內容			百分比	評核重點
1	面試（及格成績75分）	態度	35%	態度熱誠。 / 學員工作或學業屬性（地點或時間等），是否具協勤疑慮。 / 口語及肢體表達能力順暢。 / 測驗： / 擔架床：置於地面，可否順利伸展（空）擔架床。 / 攜帶折疊式搬運椅，步行5樓層(及格成績為55秒)。 / 擔架床或攜帶折疊式搬運椅，不及格者可現場再測驗1次，第2次測驗不及格，視為面試不及格。
		屬性	20%
		學科	20%
		術科	25%
2	救護訓練考核（依總成績由高至低，以及協勤地點可容訓人數排定）	學習表現	15%	出(缺)席情形。 / 團隊精神。
		小考	20%	考量學員具EMT1以上證照已一定基礎能力，且本項訓練僅2週，考驗學員專注力及學習能力。
		期中筆試	15%	及格標準：75分以上或成績占全程到考人數前60%。 / 未達75分且成績未占全程到考人數前60%，逕行不錄取。
		綜合演練 / (期中)	50%	及格成績：75 分以上或成績占全程到考人數前60%。 / 未達75分且成績未占全程到考人數前60%，逕行不錄取。
3	分隊（含救護車）實習暨結業考核	平時測驗	10%	平時小考2次，各占5%。
		個案報告	10%	專業知能、資料彙整能力、口語表達能力。
		分隊評核	25%	專業知能、協勤態度。
		結業筆試	20%	學理知能(及格成績：75分)
		綜合演練 / (結業)	35%	救護技術(及格成績：75分)

    1. 義勇消防人員基本訓練
本局依據「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」第十條規定辦理義勇消防人員基本訓練，對新進人員施以48小時以上之訓練。
    1. 協勤考核
完成1年之分隊協勤，並達到規定出席率者，由本局及義消救護大隊進行團隊協勤考核，若未能通過測驗者，將逕行退隊。
    1. 訓練注意事項：(規範對象：本次訓練學員）
1. 參訓期間如欲請假須事先向義消救護大隊辦理，請假時數限制如下：救護訓練考核不得請假；義勇消防人員基本訓練不得請假超過10小時；分隊（救護車）實習請假不得超過6小時（即2次實習）。
2. 學員無故曠課視同退訓。
3. 參訓期間學習態度、出（缺）席情形及參與度等列為平時分數。
4. 學員態度及行為失當者，經查證屬實即予退訓。
5. 學員請注意服裝儀容與自我保護，課程期間一律著長褲、球鞋，分隊實習階段則為白襯衫、黑長褲、繫腰帶、黑皮鞋、救護背心或外套、救護帽（小便帽），服儀不整者嚴禁隨救護車出勤。
114年度臺北市政府消防局召募救護義消訓練課程表
日期	時間	科目	內容
6月21日 (六)	0800-0920	救護義消應有的角色與任務	義消救護大隊安排。
	0930-1020
	1030-1120	臺北市義消總隊緊急救護大隊沿革與展望
	1130-1230
	1330-1420	初步評估	創傷初步評估操作、詢問病史。
	1430-1520		非創傷初步評估操作、詢問病史。
	1530-1620	二度評估	創傷二度評估操作。
	1630-1720		非創傷二度評估操作。
6月22日 (日)	0800-0830	學科小考	6月21日教學內容。
	0830-0920	呼吸道處置	人工呼吸道的置入與袋瓣罩甦醒球人工呼吸。
	0930-1020
	1030-1120	氧氣治療與抽吸	抽吸器與氧氣相關之各種器材的操作。
	1130-1230
	1330-1420	止血、包紮與固定(含頸椎固定術)	紗布、繃帶、三角巾、止血帶、骨盆固定帶、頸椎固定術。
	1430-1520
	1530-1620
	1630-1720
6月25日 (三)	1900-2100	夜間加強訓練	1.創傷初評、二度評估操作。 2.非創傷初評、二度評估操作。
6月26日 (四)	1900-2100	夜間加強訓練	1.呼吸道處置、氧氣治療與抽吸。 2.止血、包紮與固定。
6月28日 (六)	0800-0830	學科小考	6月22日教學內容。
	0830-0920	HPCPR	HPCPR操作。
	0930-1020
	1030-1120		CPR及AED之配合應用及情境操作。
	1130-1230
	1330-1420	MCPR操作	CPR及MCPR操作。
	1430-1520
	1530-1620	異物哽塞及小兒心肺復甦術	異物哽塞的處置、各年齡層小兒心肺復甦術之比較。
	1630-1720
6月29日 (日)	0800-0920	學科測驗	6月21、22及28日教學內容。
	0930-1020	危急病人之現場救護	危急病人現場救護流程的演練。
	1030-1120
	1130-1230
	1330-1420	綜合演練（期中）	6月21、22及28日教學內容(創傷、非創傷初評及二評操作、呼吸道處置、氧氣治療與抽吸、止血、包紮與固定、HP-CPR情境操作、異物哽塞及小兒心肺復甦術)。
	1430-1520
	1530-1620
	1630-1720
11月9日 (六)	0800-0830	結業學科測驗	筆試測驗。
	0830-1230	救護情境操作	1.OHCA流程情境操作。 2.非創傷流程情境操作。 3.創傷流程情境操作。
	1330-1440	綜合演練（結業）
	1450-1600
	1610-1720

附件 3
臺北市政府消防局履行個人資料保護法告知義務書
ㄧ、親愛的市民您好，由於個人資料之蒐集，涉及臺端的隱私權益，臺北市政府消防局(以下稱本局)向臺端蒐集個人資料時，依據個人資料保護法(以下稱個資法)第八條第一項規定，應明確告知臺端下列事項：
（一）公務機關名稱
（二）蒐集之目的
（三）個人資料之類別
（四）個人資料利用之期間、地區、對象及方式
（五）當事人依個資法第三條規定得行使之權利及方式
（六）當事人得自由選擇提供個人資料時，不提供將對其權益之影響。
二、有關本局蒐集臺端個人資料之目的、個人資料類別及個人資料利用之期間、地區、對象及方式等內容，請臺端詳閱如後附表。
三、依據個資法第三條規定，臺端就本局保有臺端之個人資料得行使下列權利：
（一）除有個資法第十條所規定之例外情形外，得向本局查詢、請求閱覽或請求製給複製本。
（二）得向本局請求補充或更正，惟依個資法施行細則第十九條規定，臺端應適當釋明其原因及事實。
（三）本局如有違反個資法規定蒐集、處理或利用臺端之個人資料，依個資法第十一條第四項規定，臺端得向本局請求停止蒐集。
（四）依個資法第十一條第二項規定，個人資料正確性有爭議者，得向本局請求停止處理或利用臺端之個人資料。惟依該項但書規定，本局因執行業務所必須並註明其爭議或經臺端書面同意者，不在此限。
（五）依個資法第十一條第三項規定，個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時，得向本局請求刪除、停止處理或利用 臺端之個人資料。惟依該項但書規定，本局因執行業務所必須或經臺端書面同意者，不在此限。
四、臺端如欲行使上述個資法第三條規定之各項權利，有關如何行使之方式，得向本局緊急救護科(02-27297668分機6422)詢問。
五、臺端得自由選擇是否提供相關個人資料及類別，惟臺端所拒絕提供之個人資料及類別，如果是辦理業務審核或作業所需之資料，本局可能無法進行必要之業務審核或作業而無法提供臺端相關服務或無法提供較佳之服務，敬請見諒。

臺北市政府消防局履行個人資料保護法同意書
一、立書人業獲貴局交付「臺北市政府消防局履行個人資
料保護法告知義務書」乙份，並獲告知前揭所列事
項，已清楚瞭解貴局蒐集、處理或利用立書人個人資
料之目的及用途等，並同意貴局於上開告知事項範圍
內，得蒐集、處理及利用立書人之個人資料。
二、立書人 □同意 □不同意
(簽名或蓋章)貴局基於 年度召募救護義消訓練得利
用立書人之個人資料。

此致
        臺北市政府消防局

立書人：

日期：中華民國 年 月 日

附件 4
臺北市政府消防局114年度救護義消召募訓練計畫面談表
報名編號：
個人基本資料
姓 名			性 別
出生日期			實足年齡
身分證字號			血 型
最高學歷			手機
服務單位	單位名稱					職 稱
通訊方式	戶籍地址
	通訊地址
報名動機
未來服勤地點選擇